## Sheet1
DIAGRAMA DE GANTT
BLOQUE / TAREA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17
B1: Análisis de requisitos | bar: SEMANA 1 to SEMANA 3
Análisis de mercado | bar: SEMANA 1
Definición ERS | bar: SEMANA 2
Casos de Uso | bar: SEMANA 3
B2: Arquitectura y Base de datos | bar: SEMANA 4 to SEMANA 6
Modelo Entidad - Relación | bar: SEMANA 4
Diseño UI/UX | bar: SEMANA 5
Entorno Desarrollo | bar: SEMANA 6
B3: Backend (Spring Boot) | bar: SEMANA 7 to SEMANA 9
Sprint 1: JPA y Entidades | bar: SEMANA 7 to SEMANA 8
Sprint 2: Geolocalización | bar: SEMANA 9
Sprint 3: Endpoints API
B4: Frontend y Conexión
Maquetación HTML/CSS
JS y Fetch API
API Mapas y Dinamismo
B5: Calidad y Cierre
Pruebas JUnit y Debug
Pruebas Usabilidad
Manuales y Documentación

## Hoja1
COSTE RECURSOS HUMANOS
CONCEPTO | DETALLE | CÁLCULO ESTIMADO | VALORACIÓN (€)
Tiempo de Desarrollo | 18 semanas (4.5 meses) | 40h/semana = 720 horas totales | -
Salario de referencia | Mercado Fullstack Junior | 24.000 € brutos/año | -
Valor de la mano de obra | Coste de oportunidad | 18 semanas de salario | 8500